Приложение

 к приказу отделу образования

 Добровского муниципального района

 от 11 .05.2017 № 81

**План**

 **мероприятий по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» в образовательных учреждениях Добровского муниципального района**

**на 2017-2019 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители |
| 1**.Создание условий для успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья** |
|  | Функционирование рабочей группы по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» | весь период | члены рабочей группы: Кремнева Л.Д. Сикачева Н.В. Беляева. Н.В. Мячина С. А. |
|  | Организация цикла совещаний, посвященных проблемам специального и инклюзивного образования, с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | Ежегодно 1 раз в год  | руководители ДОУ, ОУ, психологи, логопеды, представители ПМПК. |
|  | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ в сфере образования по созданию кадровых, материально-технических и иных условий получения образования обучающимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьми-инвалидам  | весь период  | Руководители ОУ |
|  | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению академических прав обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а также принятию мер их социальной поддержки и стимулирования | весь период  | Сикачева Н.В. |
|  | Формирование базы данных обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами  | весь период | руководители ДОУ, ОУ, Сикачева Н.В. Скоробогатых В.И. |
|  | Изучение потребностей детей с ОВЗ в дистанционном обучении, организация дистанционного образования в ОУ  | Август- сентябрь ежегодно | .  |
|  | Проведение мониторинга обеспечения условий доступности объектов образования и образовательных услуг для обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами  | весь периодпо плану ДО | Третьякова Л.Н., Кремнева Л.Д. |
|  | Взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными структурами и организациями в целях координации действий по вопросам предоставления общего образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь период | руководители ДОУ, ОУ |
|  | Тематическая проверка в ОУ: «Контроль деятельности ОУ по предоставлению образования в форме семейного образования, образования на дому».  | февраль  | Н.В. Сикачева  |
|  | Организация курсовой подготовки по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью для педагогов и руководителей ОУ | в течение всего периода  | Кремнева Л.Д.Руководители ОУ  |
|  | Подготовка предложений в муниципальные профессиональные сообщества учителей и воспитателей общеобразовательных учреждений (РМО) по включению в планы работы вопросов реализации ФГОС для детей с ОВЗ, использования специальных методов и приемов обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов  | весь период | Кремнева Л.Д.Сикачева Н.В. |
|  | Организация цикла классных часов «Уроки доброты», ориентированных на формирование толерантных установок | весь период | руководители ОУ |
|  | Разработка и реализация в общеобразовательных учреждениях цикла мероприятий для обучающихся и их родителей, направленных на формирование культуры толерантности и соучастия (книжный клуб «Особое детство», кинозал «Мы вместе», лекторий «Общение без границ», др.) | весь периодпо плану ДО, ОУ | Зам. директоров ОУ , ДОУ по воспитательной работе  |
|  | Организация цикла родительских собраний по проблемам инклюзивного образования  | весь период по плану ДО | Специалисты ОУ |
|  | Организация деятельности органов ученического самоуправления направленной на формирование культуры толерантности в школьной среде, обеспечению адаптации детей с ОВЗ, детей-инвалидов к условиям школьной жизни | весь периодпо плану ДО, ОУ | Зам. директоров ОУ по воспитательной работе  |
|  | Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в деятельность детских общественных объединений с целью предоставления им возможности проявить социальную активность и лидерские качества | весь периодпо плану ДО, ОУ | Зам. директоров ОУ по воспитательной работе  |
|  | Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в деятельность детских творческих объединений с целью их социализации, развития творческого потенциала | весь периодпо плану ДО, ОУ | Зам. директоров ОУ по воспитательной работе ДОУ, ОУ, классные руководители  |
|  | Проведение муниципальных творческих конкурсов (фестивалей) с участием обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью создания оптимальных условий для их творческой самореализации: («Родничок», «Радуга творчества», «Фестиваль доброго творчества», др.) | весь периодпо плану ДО |  Егорова И.Ю.Зам. директоров ОУ по воспитательной работе  |
|  | Проведение рождественского благотворительного аукциона, способствующего творческому росту учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | ежегоднопо плану ДО |  Егорова И.Ю. |
| **Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта** |
| 1. | Ведение тематического блока «За здоровьем без барьеров» раздела «Здоровый регион» на официальном сайте администрации Добровского района образования  | весь период |  Ответственные за заполнение раздела «Здоровый регион» в ОУ, Беляева Н.В.  |
| 2. | Освещение актуальных вопросов инклюзивного образования на официальном сайте отдела образования, в средствах массовой информации | весь период | Беляева Н.В.  |
| 3. | Организация в МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой работы консультационного пункта для родителей обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросам получения инклюзивного образования  | весь период |  Руководитель ОУ |
| 4. | Подготовка и распространение листовок, буклетов о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в отдельных общеобразовательных учреждениях, отдельных классах, группах или совместно с другими обучающимися через, общеобразовательные учреждения,  | весь период | Отдел образования  |
| 5. | Проведение анкетирования родителей обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросу готовности данной категории детей к обучению в общеобразовательном учреждении совместно с другими обучающимися:- на сайтах ОУ;  | весь период |  Специалисты ОУ |
| 6. | Проведение Дней открытых дверей «Образование для каждого, образование для всех» в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих обучение, воспитание, развитие обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь периодпо плану ДО | руководители ДОУ, ОУ |